## Table 1
АКТ №1 СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  | пол | стены | откосы | гкл | периметр
г. Москва |  |  | "30" июля 2025г. |  | 8.12 | 38.136 |  |  | 12.24
Адрес объекта: Причальный проезд 10к2 |  |  |  |  | 9.43 | 26.0855 | 4.8 |  | 13.67
"Подрядчик" с одной стороны и "Заказчик" с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что "Подрядчиком" выполнены, а "Заказчиком" приняты Работы в соответствии с Договором |  |  |  |  | 17.01 | 37.8115 | 5.1 | 4 | 16.51
Черновые отделочные работы | ед. изм. | кол-во | цена | сумма | 13.05 | 34.632 | 6.42 | 2.83 | 14.88
Стены |  |  |  |  | 47.61 | 136.665 | 16.32 | 6.83 | 57.3
Кладка стен из пеноблоков | м2 | 79 | 1131.669 | 85837.0936
Армирование проемов арматурой | шт | 7 | 1417.5 | 9922.5
Устройство дверного проёма в возведенных стенах | шт | 7 | 1837.5 | 12862.5
Подготовительные работы
Защита поверхностей, двери, ручек, МОПов, укрытие пленкой окон и необходимых поверхностей | м2 | 66.67 | 110.25 | 7350.3675
Устройство временного освещения и розеток на время рем работ | комплекс | 1 | 4500 | 4500
Устройство временного водоснабжения на время рем работ | комплекс | 1 | 2200 | 2200
Просушка помещения | комплекс | 1 | 10000 | 10000
ИТОГО. СТОИМОСТЬ РАБОТ |  |  |  | 132672.4611
Работы выполнены качественно. Претензий к качеству Работ Заказчик не имеет. В случае наличия замечаний, стороны оформляют Акт выявленных недостатков при приемке работ.
Претензии по гарантийному ремонту не принимаются в следующих случаях: 1) после истечения гарантийного срока; 2) при неправильной эксплуатации отремонтированного помещения; 3) нормального износа объекта, а также на расходные материалы (фильтры, лампы и т.д.); 4) ненадлежащего ремонта, переделки или преднамеренного повреждения объекта Заказчиком; 5) при появлении дефектов на поверхностях и в их структуре, вызванных внешними воздействиями; 6) по причинам, не зависящим от Подрядчика, таким как: оседание зданий, скрытые строительные дефекты, относящиеся к деятельности третьих лиц, и т.д.; 7) в случае выполнения какого-либо действия третьими лицами до или после момента подписания данного Акта, Подрядчик не берет на себя ответственность за последствия данного действия.
Работу сдал, от Подрядчика: (подпись Подрядчика) |  | Работу принял, от Заказчика: (подпись Заказчика)